## Team info (hidden)
1. INFO PROJECTTEAM
Teamnummer: |  | 11
Teamnaam: |  | Groep 11
Contactpersoon:
Op te nemen gewicht per dag: |  | 5
2. TEAMLEDEN
# | Naam | Voornaam | Volledige naam
1 | Alci | Metehan | Alci Metehan
2 | Amiri | Abdelmajid | Amiri Abdelmajid
3 | El Mossaoui | Zakaria | El Mossaoui Zakaria
4 | Staes | Jonas | Staes Jonas
Aantal teamleden: |  | 4

## Sprint 0
1. Aanwezigheidsinformatie
# | Teamlid | DA | DV | DS | DM | DA = Dagen aanwezig
1 | Alci Metehan | 0 | 0 | 4 | 0 | DV = Dagen verlof
2 | Amiri Abdelmajid | 4 | 0 | 0 | 0 | DS = Dagen afwezig wegens schoolverplichtingen
3 | El Mossaoui Zakaria | 4 | 0 | 0 | 0 | DM = Dagen afwezig wegens geplande medische redenen (tandarts, operatie, ...)
4 | Staes Jonas | 0 | 0 | 4 | 0
Totaal |  | 8 | 0 | 8 | 0
2. Planningsinformatie
Aantal geplande mandagen in sprint: |  | 8 | (Deze waarde wordt berekend)
Voorziene buffer percentage: |  | 50% | (Percentage in te vullen door team in samenspraak met Scrummaster)
Gemiddeld te plannen gewicht in sprint: |  | 20 | (Deze waarde wordt berekend)
3. Sprint backlog
TC | TO | GW |  |  |  | TC = Taakcode
SP0_T01 | Gitlab: Project: Frontend map pushen | 3 |  |  |  | TO = Taakomschrijving
SP0_T02 | Gitlab: Project: Backend map pushen | 3 |  |  |  | GW = Geschat gewicht taak tijdens planningpoker
SP0_T03 | Gitlab: issues boards klaarzetten | 3
SP0_T04 | Gitlab: user stories sprint 1 inladen | 3
SP0_T05
SP0_T06
SP0_T07
SP0_T08
SP0_T09
SP0_T10
SP0_T11
SP0_T12
SP0_T13
SP0_T14
SP0_T15
SP0_T16
SP0_T17
SP0_T18
SP0_T19
SP0_T20
Totaal: | 4 | 12
4. Sprintdoel
Geef hieronder je sprintdoel in:
In sprint 0 is ons doel om de omgeving klaar te zetten zodanig dat we in sprint 1 direct van start kunnen gaan.

## Sprint 1
1. Aanwezigheidsinformatie
# | Teamlid | DA | DV | DS | DM | DA = Dagen aanwezig
1 | Alci Metehan | 8 | 0 | 0 | 0 | DV = Dagen verlof
2 | Amiri Abdelmajid | 7.5 | 0 | 0 | 0.5 | DS = Dagen afwezig wegens schoolverplichtingen
3 | El Mossaoui Zakaria | 8 | 0 | 0 | 8 | DM = Dagen afwezig wegens geplande medische redenen (tandarts, operatie, ...)
4 | Staes Jonas | 8 | 0 | 0 | 8
Totaal |  | 24 | 0 | 0 | 16
2. Planningsinformatie
Aantal geplande mandagen in sprint: |  | 24 | (Deze waarde wordt berekend)
Voorziene buffer percentage: |  | 50% | (Percentage in te vullen door team in samenspraak met Scrummaster)
Gemiddeld te plannen gewicht in sprint: |  | 60 | (Deze waarde wordt berekend)
3. Sprint backlog
TC | TO | GW |  |  |  | TC = Taakcode
SP1_T01 | Database maken | 8 |  |  |  | TO = Taakomschrijving
SP1_T02 | Frontend: HTML Layout | 5 |  |  |  | GW = Geschat gewicht taak tijdens planningpoker
SP1_T03 | Frontend: Capablity toevoegen | 5
SP1_T04 | Backend: Capability toevoegen | 5
SP1_T05 | Frontend: Capablity verwijderen | 5
SP1_T06 | Backend: Capability verwijderen | 5
SP1_T07 | Frontend: Capablity wijzigen | 5
SP1_T08 | Backend: Capability wijzigen | 5
SP1_T09 | Frontend: CSS Capabilities | 8
SP1_T10
SP1_T11
SP1_T12
SP1_T13
SP1_T14
SP1_T15
SP1_T16
SP1_T17
SP1_T18
SP1_T19
SP1_T20
Totaal: | 9 | 51
4. Sprintdoel
Geef hieronder je sprintdoel in:

## Sprint 2
1. Aanwezigheidsinformatie
# | Teamlid | DA | DV | DS | DM | DA = Dagen aanwezig
1 | Alci Metehan | 0 | 0 | 0 | 0 | DV = Dagen verlof
2 | Amiri Abdelmajid | 0 | 0 | 0 | 0 | DS = Dagen afwezig wegens schoolverplichtingen
3 | El Mossaoui Zakaria | 0 | 0 | 0 | 0 | DM = Dagen afwezig wegens geplande medische redenen (tandarts, operatie, ...)
4 | Staes Jonas | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Planningsinformatie
Aantal geplande mandagen in sprint: |  | 0 | (Deze waarde wordt berekend)
Voorziene buffer percentage: |  | 50% | (Percentage in te vullen door team in samenspraak met Scrummaster)
Gemiddeld te plannen gewicht in sprint: |  | 0 | (Deze waarde wordt berekend)
3. Sprint backlog
TC | TO | GW |  |  |  | TC = Taakcode
SP2_T01 | [5 empty] | TO = Taakomschrijving
SP2_T02 | [5 empty] | GW = Geschat gewicht taak tijdens planningpoker
SP2_T03
SP2_T04
SP2_T05
SP2_T06
SP2_T07
SP2_T08
SP2_T09
SP2_T10
SP2_T11
SP2_T12
SP2_T13
SP2_T14
SP2_T15
SP2_T16
SP2_T17
SP2_T18
SP2_T19
SP2_T20
Totaal: | 0 | 0
4. Sprintdoel
Geef hieronder je sprintdoel in:

## Sprint 3
1. Aanwezigheidsinformatie
# | Teamlid | DA | DV | DS | DM | DA = Dagen aanwezig
1 | Alci Metehan | 0 | 0 | 0 | 0 | DV = Dagen verlof
2 | Amiri Abdelmajid | 0 | 0 | 0 | 0 | DS = Dagen afwezig wegens schoolverplichtingen
3 | El Mossaoui Zakaria | 0 | 0 | 0 | 0 | DM = Dagen afwezig wegens geplande medische redenen (tandarts, operatie, ...)
4 | Staes Jonas | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Planningsinformatie
Aantal geplande mandagen in sprint: |  | 0 | (Deze waarde wordt berekend)
Voorziene buffer percentage: |  | 50% | (Percentage in te vullen door team in samenspraak met Scrummaster)
Gemiddeld te plannen gewicht in sprint: |  | 0 | (Deze waarde wordt berekend)
3. Sprint backlog
TC | TO | GW |  |  |  | TC = Taakcode
SP3_T01 | [5 empty] | TO = Taakomschrijving
SP3_T02 | [5 empty] | GW = Geschat gewicht taak tijdens planningpoker
SP3_T03
SP3_T04
SP3_T05
SP3_T06
SP3_T07
SP3_T08
SP3_T09
SP3_T10
SP3_T11
SP3_T12
SP3_T13
SP3_T14
SP3_T15
SP3_T16
SP3_T17
SP3_T18
SP3_T19
SP3_T20
Totaal: | 0 | 0
4. Sprintdoel
Geef hieronder je sprintdoel in:

## Sprint 4
1. Aanwezigheidsinformatie
# | Teamlid | DA | DV | DS | DM | DA = Dagen aanwezig
1 | Alci Metehan | 0 | 0 | 0 | 0 | DV = Dagen verlof
2 | Amiri Abdelmajid | 0 | 0 | 0 | 0 | DS = Dagen afwezig wegens schoolverplichtingen
3 | El Mossaoui Zakaria | 0 | 0 | 0 | 0 | DM = Dagen afwezig wegens geplande medische redenen (tandarts, operatie, ...)
4 | Staes Jonas | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Planningsinformatie
Aantal geplande mandagen in sprint: |  | 0 | (Deze waarde wordt berekend)
Voorziene buffer percentage: |  | 50% | (Percentage in te vullen door team in samenspraak met Scrummaster)
Gemiddeld te plannen gewicht in sprint: |  | 0 | (Deze waarde wordt berekend)
3. Sprint backlog
TC | TO | GW |  |  |  | TC = Taakcode
SP4_T01 | [5 empty] | TO = Taakomschrijving
SP4_T02 | [5 empty] | GW = Geschat gewicht taak tijdens planningpoker
SP4_T03
SP4_T04
SP4_T05
SP4_T06
SP4_T07
SP4_T08
SP4_T09
SP4_T10
SP4_T11
SP4_T12
SP4_T13
SP4_T14
SP4_T15
SP4_T16
SP4_T17
SP4_T18
SP4_T19
SP4_T20
Totaal: | 0 | 0
4. Sprintdoel
Geef hieronder je sprintdoel in: